## Backlog EcoPonto
ID | Épico | História do Usuário | Tarefa | Story Points | Prioridade | Status | Responsável | Sprint
1 | Autenticação | Cadastro | Criar tela de cadastro | 5 | Alta | Backlog | Gabriel | Sprint 1
2 | Autenticação | Cadastro | Validar formulário | 3 | Alta | Backlog | Samuel | Sprint 1
3 | Autenticação | Login | Criar tela de login | 5 | Alta | Backlog | Beatriz | Sprint 1
4 | Home | Resumo | Criar layout da home | 3 | Média | Backlog | Gabriel | Sprint 1
5 | Coleta | Mapa | Integrar API ecopontos | 8 | Alta | Backlog | Samuel | Sprint 2
6 | Coleta | Mapa | Implementar Google Maps | 8 | Alta | Backlog | Samuel | Sprint 2
7 | Coleta | Lista | Criar lista de ecopontos | 5 | Alta | Backlog | Beatriz | Sprint 2
8 | Ranking | Ranking | Criar layout ranking | 3 | Média | Backlog | Gabriel | Sprint 2
9 | Painel | Indicadores | Criar dashboard | 5 | Média | Backlog | Samuel | Sprint 2
10 | Sobre | Informações | Criar tela sobre nós | 2 | Baixa | Backlog | Beatriz | Sprint 2
11 | API | Backend | Criar endpoint /ecopontos | 5 | Alta | Backlog | Gabriel | Sprint 1
12 | Deploy | Entrega | Gerar APK | 3 | Alta | Backlog | Gabriel | Sprint 2